## Sheet1
工事関係書類チェックリスト
No. | 種別 |  | 書類名称 | 作成 時期 | 書類作成の根拠 | 様 式 | 作成者 |  | 提出先 | 備 考
[7 empty] | 発注者 | 受注者
1 | 契約図書 | 契約書 | 工事請負契約書 | 落札後７日以内・変更 | 静岡市建設工事執行規則第11条 静岡市建設工事入札心得18項 | 様式第3号 様式第6号 |  | ○ | 契約課 | 静岡市建設工事請負契約約款を含む
2 |  | 設計図書 | 仕様書 | 当初・変更 | － |  | ○ |  |  | 静岡市建設工事共通仕様書、公共建築工事標準仕様書、特記仕様書等をいう
3 |  |  | 設計書 | 当初・変更 | － |  | ○
4 |  |  | 図面 | 当初・変更 | － |  | ○
5 |  |  | 現場説明書 | 当初 | － |  | △
6 |  |  | 質問回答書 | 当初 | － |  | △
7 | 契約関係 |  | 契約の保証書類 | 契約時 | 静岡市建設工事執行規則第12条 静岡市建設工事請負契約約款第4条 |  |  | ○ | 契約課 | 1件300万円未満の工事を除く
8 |  |  | 前払金保証証書 | 契約時 | 静岡市建設工事執行規則第47条 静岡市建設工事請負契約約款第35条 |  |  | △ | 契約課 | 前払金が無い場合、1件300万円未満の工事を除く
9 |  |  | 請求書（前払金） | 契約時 | 静岡市建設工事執行規則第47条 静岡市建設工事請負契約約款第35条 |  |  | △ | 契約課 | 前払金が無い場合、1件300万円未満の工事を除く
10 | 建退協 |  | 建設業退職金共済掛金収納書 | 当初・変更 | 静岡市建設工事入札心得24項 |  |  | △ | 監督員 | 1件100万円以上の工事で対象労働者の雇用が予定される場合に提出
11 |  |  | 建設業退職金共済制度について | 当初 | 静岡市建設工事入札心得25項 |  |  | △ | 監督員 | 証紙を購入しない理由を記載して提出
12 | 建設リサイクル法 |  | 通知書（建設リサイクル法に基づくもの） | 工事着手前 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第11条 | 所定様式 | ○ | 資料提出 | 建築指導課 | 工事着手前に通知 別表１～３の何れかを添付
13 |  |  | 再生資源利用計画書 | 当初・変更 | 設計図書による |  |  | △ | 監督員 | 該当する建設資材を搬入する場合
14 |  |  | 再生資源利用促進計画書 | 当初・変更 | 設計図書による |  |  | △ | 監督員 | 該当する建設副産物を搬出する場合
15 | 工事関係 |  | 請負代金内訳書 | 契約後14日以内 | 静岡市建設工事執行規則第20条 静岡市建設工事請負契約約款第3条 |  |  | △ | 監督員 | 発注者から請求があった場合に提出
16 |  |  | 火災保険、その他の保険証券等 | 保険契約時 | 静岡市建設工事執行規則第62条 静岡市建設工事請負契約約款第56条 |  |  | △ | 監督員 | 設計図書に定めのある場合に保険契約後、直ちに保険証券等の写しを提出
17 |  |  | 監督員通知書 | 当初・変更 | 静岡市建設工事執行規則第21条 静岡市建設工事請負契約約款第9条 | 別記4 | ○ |  | 受注者 | １件500万円未満の建設工事は口頭可 2名以上の場合はそれぞれの権限を通知する
18 |  |  | 特定元方事業者の指名及び同意書 | 当初・変更 | 労働安全衛生法第30条2項 |  | △ | △ | 監督員 | 一の場所において行われる工事を二以上の請負人に行わせる場合に指名する
19 |  |  | 着手届（削除） | [6 empty] | 制度改正により平成31年度より使用しない
20 | 工事関係 |  | 工程表（当初・変更） | 契約後14日以内 | 静岡市建設工事執行規則第20条 静岡市建設工事請負契約約款第3条 | 様式第12号 |  | ○ | 監督員 | 請負契約締結後14日以内に提出 １件500万円未満の建設工事は省略できる
21 |  |  | 主任技術者等通知書 | 着手前・変更時 | 静岡市建設工事執行規則第22条 静岡市建設工事請負契約約款第10条 | 様式第14号 |  | ○ | 監督員 | 資格を証するものの写しを添付 実務経験の場合は経歴書を添付
22 |  |  | 直営・下請負施工計画書(削除) | - | - | - |  |  | - | 制度改正により平成28年度より使用しない
23 |  |  | 下請負人通知書 | 当初・変更 | 静岡市建設工事執行規則第15条 静岡市建設工事請負契約約款第7条 | 様式第10号 |  | ○ | 監督員 | 下請負契約書又は請書等の写しを添付
24 |  |  | コリンズ工事実績データの登録 | 当初・変更・完成 | 設計図書による |  |  | ○ | 監督員確認 | １件500万円以上の工事 それぞれ10日以内に登録
25 |  |  | 施工計画書 | 当初・変更 | 設計図書による |  |  | ○ | 監督員 | 着手前（工事始期日以降30日以内）
26 |  |  | 施工体制台帳 | 当初・変更 | 建設業法第24条の7第1項 |  |  | △ | 監督員 | 下請負契約がある場合
27 |  |  | 施工体系図 | 当初・変更 | 建設業法第24条の7第1項 |  |  | △ | 監督員 | 工事関係者、公衆の見やすい位置に掲示
28 |  |  | 工事の表示板 | 当初 | 設計図書による |  |  | 〇 | 現場掲示 | 工事名称、発注者等を示す表示板を設置
29 |  |  | 材料検査簿 | 随時 | 静岡市建設工事執行規則第25条 静岡市建設工事請負契約約款第13条 | 様式第16号 |  | ○ | 監督員確認 | 監督員の検査を受けた主要な工事材料で、完成時に明視できないもの
30 |  |  | 工事工程月報 | 毎月10日まで | 静岡市建設工事執行規則第20条 静岡市建設工事請負契約約款第3条 | 様式第13号 |  | ○ | 監督員 | 前月の工事進捗状況を提出
31 |  |  | 工事記録簿 | 随時 | 静岡市建設工事執行規則第23条 静岡市建設工事請負契約約款第11条 | 様式第15号 |  | ○ |  | 監督員が求めたときに提示
32 |  |  | 設計図書と相違する事実の発見通知書（設計図書の照査） | 随時 | 静岡市建設工事執行規則第30条 静岡市建設工事請負契約約款第18条 | 設計照査ガイドライン |  | △ | 監督員 | 約款第18条第1項に該当する事実があった場合直ちに
33 |  |  | 請求・通知・承諾書 | 随時 | 静岡市建設工事執行規則第10条7項 静岡市建設工事請負契約約款第1条6項 | 別記1 -1.2.3 | △ |  | 受注者 | 約款各条文に基づく請求・通知・承諾書式
34 |  |  | 請求・通知・承諾書 | 随時 | 静岡市建設工事執行規則第10条7項 静岡市建設工事請負契約約款第1条6項 | 別記2 -1.2.3 |  | △ | 監督員 | 約款各条文に基づく請求・通知・承諾書式
35 |  |  | 協議書 | 随時 | 静岡市建設工事執行規則第10条7項、21条3項等 静岡市建設工事請負契約約款第1条6項、9条3項等 | 別記3 | △ | △ | 監督員 | 約款各条文に基づく発注者・受注者相互の協議書
36 |  |  | 工事現場等における施工体制チェックリスト | 毎月1回以上 | 静岡市建設工事施工体制点検要領 | 別記 | ○ |  |  | 請負代金の額が3,500万円（建築一式工事7,000万円）以上の工事
37 |  |  | 工事現場等における施工体制簡易点検チェックリスト | 毎月1回以上 | 静岡市建設工事施工体制点検要領第７項運用基準 | 別記様式 | ○ |  |  | 請負代金の額が500万円以上3,500万円（建築一式工事7,000万円）未満の工事
38 |  |  | 支給材料受領書 | 引渡しから７日以内 | 静岡市建設工事執行規則第27条 静岡市建設工事請負契約約款第15条 | 別記5 |  | ○ | 監督員 | 支給材料及び貸与品を受領した場合に提出
39 | 部分払 |  | 部分使用承諾要求書（承諾書） | 部分使用を求める時 | 静岡市建設工事執行規則第46条 静岡市建設工事請負契約約款第34条 | 別記11 | ○ | 承諾 | 受注者 | 発注者から部分使用の要求を行う場合
40 |  |  | 出来形確認請求書 | 部分払請求時 | 静岡市建設工事執行規則第50条 静岡市建設工事請負契約約款第38条 | 様式第21号 |  | △ | 監督員 | 部分払を請求するための出来形等の確認請求時
41 |  |  | 請求書（部分払） | 部分払請求時 | 静岡市建設工事執行規則第50条 静岡市建設工事請負契約約款第38条 |  |  | △ | 監督員 | 部分払を請求する場合
42 | 中間前払 |  | 認定請求書（中間前金払） | 中間前金払申請時 | 静岡市建設工事執行規則第47条第1項 静岡市建設工事の中間前金払に関する取扱要綱第5条 | 様式第1号 |  | △ | 監督員 | 中間前金払を申請する場合 工程表、工事工程月報添付
43 |  |  | 中間前金払申請書 | 中間前金払請求時 | 静岡市建設工事執行規則第47条第1項 静岡市建設工事の中間前金払に関する取扱要綱第5条 | 様式第3号 |  | △ | 監督員 | 中間前金払を請求する場合 保証事業会社の保証証書添付
44 |  |  | 請求書（中間前金払） | 中間前金払請求時 | 静岡市建設工事執行規則第47条第1項 静岡市建設工事の中間前金払に関する取扱要綱 |  |  | △ | 監督員 | 中間前金払を請求する場合
45 | 工期延長 |  | 工期延長請求書 | 随時 | 静岡市建設工事執行規則第33条 静岡市建設工事請負契約約款第22条 | 様式第17号 |  | △ | 監督員 | 受注者の責めに帰すことができない理由による工期延長の請求時
46 | 天災等による損害 |  | 天災等による損害発生状況通知書 | 発生後直ちに | 静岡市建設工事執行規則第41条第1項 静岡市建設工事請負契約約款第30条第1項 | 別記7 |  | △ | 監督員 | 工事目的物の引渡前に天災等で損害が生じた場合
47 |  |  | 損害額確認通知書 | 通知後直ちに | 静岡市建設工事執行規則第41条第2項 静岡市建設工事請負契約約款第30条第2項 | 別記8 | △ |  | 受注者 | 通知を受けた時直ちに調査を行い結果を通知
48 |  |  | 天災その他不可抗力による損害額負担請求書 | 損害額確認後 | 静岡市建設工事執行規則第41条第3項 静岡市建設工事請負契約約款第30条第3項 | 別記9 |  | △ | 監督員 | 損害の状況が確認されたとき、損害による費用の負担を請求
49 | 工事事故 |  | 工事等事故速報 | 事故発生後速やかに | 静岡市工事等事故報告マニュアル | 工事等事故 速報様式 |  | ○ | 監督員 | 事故が発生した場合、直ちに連絡するとともに、事故の概要を書面により速やかに報告
50 |  |  | 事故等発生報告書 | 状況確認後速やかに | 静岡市入札参加資格停止等措置要綱 | 様式第1号 | ○ | 資料提出 | 契約課 | 事故の詳細を確認後作成
51 | 完成に伴うもの |  | 完成届出書 | 完成時 | 静岡市建設工事執行規則第44条 静岡市建設工事請負契約約款第32条 | 様式第19号 |  | ○ | 監督員
52 |  |  | 修補完了届出書 | 修補の完了時 | 静岡市建設工事執行規則第44条第6項 静岡市建設工事請負契約約款第32条第6項 | 様式第20号 |  | △ | 監督員 | 完成検査に合格しない場合
53 |  |  | 工事目的物引渡書 | 完成検査合格後 | 静岡市建設工事執行規則第44条第4項 静岡市建設工事請負契約約款第32条第4項 | 別記10 |  | ○ | 監督員
54 |  |  | 請求書（完成） | 完成検査合格後 | 静岡市建設工事執行規則第45条 静岡市建設工事請負契約約款第33条 |  |  | ○ | 監督員
〇 共通項目
△ 工事の内容等により作成するもの